## R5.12.5
須磨パティオ中庭アートプロジェクト（案） R5.12.5
|  | R5年度 |  |  |  | R6年度
|  | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
仕様書リサーチ
仕様書案作成⇔役員説明
選定委員選出
第1回選定委員会（仕様書確認）
仕様書確定
プレス
募集開始（リリース後）
質疑受付
質疑回答日
書類審査（第2回選定委員会）
書類合否確定、プレゼン案内
審査（第3回選定委員会）
7月審査会
結果通知
プレス
委託契約
制作期間
展示

## R5.12.6
（グループ名もしくは個人名）
須磨パティオ中庭アートプロジェクト 制作スケジュール | R6年度
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月
須磨パティオ中庭アートプロジェクト 制作スケジュール | R6年度
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月
設計
物品調達
制作
安全確認 | [6 empty] | 〇
設置 | [7 empty] | 〇
記入例